### 6.1. Календарное планирование строительства

6.1.1. ПОС и ППР в строительстве

В технологии и организации строительства технический прогресс проявляется в росте комплексной механизации строительных процессов, в широком внедрении поточных и поточно-скоростных методов выполнения СМР. Перед началом процесса строительства осуществляется организационно-техническая подготовка строительного производства, обеспечивающая планомерное развёртывание и осуществление строительства, и своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

На первом этапе подготовки, осуществляемом заказчиками, реализуются организационные мероприятия. Это материально-техническое обеспечение строительства, размещение заказов на строительство, согласование с поставщиками материалов, деталей и конструкций.

На втором этапе – техническая подготовка. В это время решается вопрос материально-технического обеспечения строителей временной жилой площадью, устройства дорог, энерго-, газо- и водоснабжения.

На третьем этапе – этапе объектной и технологической подготовки осуществляется разбивка всех осей, отводятся разгрузочные площадки, монтируются башенные краны, формируются рабочие бригады.

Проект организации строительства решает вопросы общие и разрабатывается генпроектировщиком на стадии технического проекта.

ПОС – неотъемлемая часть технического проекта. Он обеспечивает своевременный ввод в действие производственных мощностей с наименьшими затратами и при высоком качестве за счёт повышения организационно-технического уровня строительства. ПОС является основой для распределения капитальных вложений и объёмов СМР.

ПОС согласовывается с заказчиком и генподрядной строительной организацией на уровне технического управления министерства.

В состав ПОСа входят: строй генплан, календарный план, технико-экономические показатели.

Проекты производства работ составляются на стадии готовности рабочих чертежей и разрабатываются генподрядным строительным трестом.

ППР составляются на основе ПОС по рабочим чертежам на строительство предприятий, зданий и сооружений. ППР разрабатывается в целях определения наиболее эффективных методов выполнения СМР, способствующих снижению их себестоимости и трудоёмкости, сокращению продолжительности строительства объектов, повышению степени использования машин и оборудования, улучшению качества СМР.

ППР согласовывается и утверждается главным инженером или главным технологом строительного управления.

# ППР разрабатывается за счёт накладных расходов, указанных в смете на строительство. В ППР входят: строй генплан, сетевой график, технологические карты.

6.1.2. Калькуляция затрат труда и времени работы машин

Для составления калькуляции необходимо определить затраты труда и количество машино-смен, которые находим по ЕНиР. Все данные по расчету продолжительности каждого вида работ приведены в таблице 6.1.

6.1.3. Проектирование календарного плана в строительстве

Технологическая последовательность выполнения строительных процессов (работа всех машин и производство всех видов работ) представлена в виде календарного графика. Продолжительность работ по графику не должна быть более заданной.

Работы, выполняемые в одном потоке в одно и то же время, объединены.

Выполнение процесса изображено линиями. Длина линии соответствует продолжительности выполнения процесса.

Обеспечена полная загрузка машин и организовано производство работ поточным методом при соблюдении правильной последовательности выполнения отдельных работ и обеспечения их качества. Для исключения ошибок в графу «Наименование работ» вписаны работы в той последовательности, в которой они выполняются на строительной площадке.

Календарный график строится, исходя из количества человек, выполняющих тот или иной процесс и продолжительность в днях.

По календарному графику строится эпюра движения рабочей силы, которая характеризуется коэффициентом – коэффициентом неравномерности движения рабочей силы

1≤α≤2

α=NmaxNср=5138=1.34;

где Nmax, Nср – максимальное и среднее число рабочих, определяется по эпюре.

1≤1.34≤2

Коэффициент соответствует требованию оптимальности движения рабочих на стройплощадке.

6.1.4 Анализ продолжительности строительства

Сравнение полученной продолжительности строительства по календарному графику с нормативными показателями, приведенными в СНиП 1.04.03-85 дало следующие результаты:

- Длительность подготовительного периода по проекту полностью соответствует предусмотренной СНиП;

- Сроки возведения надземной части отделки, рассчитанные по календарному графику не превышают нормативные.

- По расчетам в календарном графике здание должно быть возведено за 26 месяцев.

- Общая продолжительность строительства по проекту составляет 828 рабочих дней.

6.2. Строительный генеральный план

6.2.1. Общие принципы проектирования стройгенпланов

Строительный генеральный план является вторым по значимости документом проекта организации строительства (ПОС) или проекта производства работ (ППР). Он устанавливает: границы строительной площадки, расположение постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, действующих, вновь прокладываемых и временных подземных, надземных и воздушных сетей и инженерных коммуникаций, постоянных и временных дорог, места установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения, источники и средства энерго- и водоснабжения строительной площадки, места складирования материалов и конструкций, площадки укрупнительной сборки и др.

При проектировании строительного генерального плана устанавливают состав и наиболее целесообразное расположение строительных машин, временных зданий и сооружений и других элементов обустройства строительной площадки как с точки зрения удобства и безопасности их использования при выполнении строительно-монтажных работ, так и в отношении санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и экономических требований.

Основными принципами проектирования стройгенпланов являются:

- согласованность его решений с остальными разделами проектов организации строительства, проектов производства работ, технологическими картами и картами трудовых процессов;

- минимизация объемов временного строительства на площадке за счет максимального использования постоянных (существующих и проектируемых) зданий, дорог и инженерных коммуникаций;

- использование для размещения временных зданий, сооружений и коммуникаций территорий, не предназначенных под застройку постоянными объектами строительства;

- минимизация затрат на создание временных сооружений, зданий и устройств при максимально возможном удовлетворении потребности строительного производства во всех видах ресурсов.

6.2.2. Проектирование и расчет складов

Проектирование и расчет складов включает:

- определение номенклатуры и количества материалов, детали конструкций, подлежащих хранению на складе;

- запас материалов должен обеспечивать непрерывность и бесперебойность производства РСР и в то же время должен быть минимальным, чтобы сократить расходы на сооружение складов;

- определение полезной и общей площади склада;

- выбор типа склада, назначения и размеры.

Количество материалов, подлежащих хранению на складе, определяется по формуле:

P=Q⋅nN, где

Q – количество материала, требуемого для осуществления строительства;

n – норма запаса материала в днях;

Т - продолжительность расчетного периода в днях.

Полезная площадь склада рассчитывается по формуле:

F=PV, где

V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада.

Общая площадь склада (с учетом проходов) определяется по формуле:

S=F⋅γ, где - коэффициент проходов. Расчет площади ведем в табл. 6.4.

Таблица 6.1 – Проектирование и расчет временных складов

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Полная потребность | Число смен запаса | Колич. храним. материала | Норма склалирования | Площадь склада | Коэффиц. Проходов | Расч. площадь | Размер склада м*м | Тип склада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 | 7 | 8 | 9 | 10,0 | 11 | 12 |
| 1 | Лестничные марши | шт. | 80 | 10 | 1,0 | 0,65 | 1,60 | 1,5 | 2,4 |  | открытый |
| 2 | Стекло оконное | м² | 1690 | 10 | 21,9 | 700 | 0,03 | 1,5 | 0,047 |  | закрытый |
| 3 | Деревометаллическая опалубка | м² | 36293 | 10 | 470,7 | 5 | 94,15 | 1,5 | 141,218 |  | открытый |
| 4 | Металлическая опалубка | м² | 19093 | 10 | 247,6 | 5 | 49,53 | 1,5 | 74,292 |  | открытый |
| 5 | Арматура | т | 2758,9 | 10 | 35,8 | 0,5 | 71,57 | 1,5 | 107,350 |  | закрытый |
| 6 | Металличнские конструкции | т | 40 | 10 | 0,5 | 2 | 0,26 | 1,5 | 0,4 |  | закрытый |
| 7 | Блоки стенные | шт. | 3780 | 10 | 49,0 | 37 | 1,33 | 1,25 | 1,656 |  | поддоны |

6.2.3. Расчет временных зданий и сооружений

Бытовой городок для строителей расположен в безопасной зоне от объекта строительства. Он состоит из инвентарных блочных помещений. Расчет производится на максимальное количество рабочих в смену, исходя из эпюры движения рабочей силы. Раздевалки рассчитывают на весь списочный состав, помещения для приёма пищи рассчитывают на 30% одновременно принимающих пищу, расчёт душевых производится на 30% списочного состава.

Принимаем перечень временных зданий:

- Контора прораба.

- Проходная – диспетчерская.

- Душевая.

- Помещение для приема пищи.

- Гардеробная.

- Уборная.

Таблица 6.2 – Расчет временных зданий

| № п/п | Наименование | Число рабочих | Норма на 1 раб. | Площадь, м² | Размер в плане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контора прораба | 3 | 25 | 35 | 7х5 |
| 2 | Раздевалка | 53 | 0,5 | 27 | 7,7х3,5 |
| 3 | Столовая | 16 | 2 | 32 | 6,3х5,07 |
| 4 | Душевые | 16 | 4 | 64 | 6,3х5,07 |
| 5 | Туалеты | 15 | 2 | 30 | 4х7,5 |
| 6 | Проходная | - | - | 6 | 2х3 |

Общая площадь помещений составляет 194 м2.

6.2.4 Расчет временного электроснабжения

Электрическая энергия на стройплощадке необходима для питания электродвигателей, строительных машин, для освещения территории рабочих мест, административных, бытовых помещений, складов, а также для технологических нужд ремонтно-строительных работ.

Расчет электроэнергии определяют по формуле

P=K⋅P1⋅K1/cosϕ1+P2⋅K2/cosϕ2+P3⋅K3+P4⋅K4+P5⋅K5

где	К=1.1 - коэффициент, учитывающий потери мощности в сети;

Р1=134 - суммарная мощность электродвигателей отдельных машин и установок, кВт;

К1=0.5 — коэффициент одновременной работы электромоторов;

Р2=0.8 — суммарная мощность, требуемая для производства отдельных видов строительно-ремонтных работ, кВт;

К2=0.4 — коэффициент одновременной работы моторов для технологических потребителей.

Р3=1 — суммарная мощность, требуемая для приборов и устройств внутреннего освещения, кВт;

К3=0.8 — коэффициент одновременной работы этих устройств;

Р4=2.3 — суммарная мощность, требуемая для приборов и устройств наружного освещения, кВт;

К4=0.9 — коэффициент одновременной работы этих приборов и устройств;

Р5=120 — суммарная мощность сварочных трансформаторов, кВт

К5=0.8 — коэффициент одновременной работы сварочных трансформаторов;

cosϕ — средний коэффициент мощности групп потребителей электроэнергии — cosϕ1=0.7, cosϕ2=0.8.

P=1.1⋅134⋅0.50.7+0.8⋅0.40.8+1⋅0.8+2.3⋅0.9+120⋅0.8=214.49кВт

Потребная мощность трансформатора

Pр=Р⋅Кмн

где	Кмн=0.75 - коэффициент совпадения нагрузок.

Pр=Р⋅Кмн=214.49⋅0.75=160.87кВт

Принимаем одну двухтрансформаторную подстанцию 2КТПНУ-250.

6.2.5 Вывод о соответствии принятой организации производства работ потребностям инвестора, возможностям местных строительных строительных организаций и имеющейся технологической базе строительства

Строительный генеральный план территории строительства выполнен с учетом основных потребностей стройплощадки в материально-технических, инфраструктурных и трудовых ресурсах, обеспечивает рациональное и целесообразное размещение на объекте строительных машин и механизмов, транспортной и инженерной временных сетей, складских площадок, бытового городка, элементов системы контроля и ограниченного доступа. Временное инженерное обеспечение строительства объекта осуществляется от существующей городской сети с подбором и размещением на строительной площадки необходимых распределительных устройств.

Во время проведения строительно-монтажных работ не предусматривается специальных технических мероприятий, оказывающих существенное влияние на экологическую и конструктивную безопасность окружающих объект зданий, сооружений и территорий.

Стройгенплан, выполненный с учетом всех этих требований и показателей, способствует рациональной организации стройплощадки, повышению производительности труда, сокращению сроков производства СМР и снижению стоимости строительства.