## Лист1
Календарный план производства СМР
[14 empty] | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Объем, ед. |  | Норма времени |  | Затраты | Требуемые машины |  |  | Продолжит. | Число | Численность | Состав | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ед. изм. | кол-во | чел.-ч. | маш.-ч. | труда, чел.-дн. | наимен. | кол-во | маш.-см. | работы, дн | смен | рабочих в см. | бригады | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовка площадки строительства |  | 1.602% |  |  | 15 | 1.628% |  |  | 0 | 1 | 3 |  | — | — | — | — | —
2 | Разработка грунта II гр. одноковш. экск. V=0,5 м3 с погрузкой в трансп. ср-ва |  |  |  |  | 43.75 | Экскаватор ЭО-1250 | 2 | 43.75 | 11 | 2 | 2 | маш. 6 р. - 1 | [5 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
3 | Разработка грунта II гр. в траншеях вручную |  |  |  |  | 8.4313 |  |  | 0 | 4 | 1 | 2 | земл. 2 р. - 1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Вертикальное погружение одиночных свай гусеничн. копром с дизель-молотом |  |  |  |  | 52.5938 | Копровая уст. ДТ-130 | 1 | 17.5312 | 9 | 2 | 3 | маш. 6 р. - 1, копр. 5 р. - 1, копр. 3 р. - 1 | [11 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | —
5 | Гидроизоляция ф-тов, обратная засыпка и уплотнение грунта II гр. электротрамб. |  |  |  |  | 34.485 |  |  | 0 | 17 | 1 | 2 | земл. 3 р. - 1 | [16 empty] | — | — | — | — | [9 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
6 | Установка блоков лент. ф-тов массой до 3,5 т |  |  |  |  | 26.8125 | Кран МКГ-40 | 1 | 8.9375 | 4 | 2 | 6 | маш. 6 р. - 1, монт. 4 р. - 1, монт. 3 р. - 1, монт. 2 р. -1 | [20 empty] | — | — | — | —
7 | Установка сборных ж/б фундаментов стаканного типа массой до 3,5 т |  |  |  |  | 16.4 | Кран МКГ-40 | 1 | 5.4325 | 3 | 2 | 6 | маш. 6 р. - 1, монт. 4 р. - 1, монт. 3 р. - 1, монт. 2 р. -1 | [24 empty] | — | — | —
8 | Установка фундам. балок массой до 3 т |  |  |  |  | 41.5625 | Кран МКГ-40 | 1 | 8.3125 | 4 | 2 | 6 | маш. 6 р. - 1, монт. 5 р. - 1, монт. 4 р. - 1, монт. 3 р. - 2, монт. 2 р. -1 | [27 empty] | — | — | — | —
9 | Установка ж/б колонн массой до 6 т в кондукторах |  |  |  |  | 93.5 | Кран МКГ-40 | 1 | 9.35 | 5 | 2 | 6 | маш. 6 р. - 1, монт. 5 р. - 1, монт. 4 р. - 1, монт. 3 р. - 2, монт. 2 р. -1 | [31 empty] | — | — | — | — | —
10 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т |  |  |  |  | 26.4 | Кран МКГ-40 | 1 | 8.8 | 4 | 2 | 6 | маш. 6 р. - 1, монт. 4 р. - 1, монт. 3 р. - 1, монт. 2 р. -1 | [36 empty] | — | — | — | —
11 | Установка прямых цокольных блоков стен массой до 2 т |  |  |  |  | 31.5 | Кран МКГ-40 | 1 | 7.875 | 4 | 2 | 6 | маш. 6 р. - 1, монт. 5 р. - 1, монт. 4 р. - 1, монт. 3 р. - 1, монт. 2 р. -1 | [40 empty] | — | — | — | —
12 | Укладка арматурных сеток кладки массой до 20 кг вручную |  |  |  |  | 9.0312 |  |  | 0 | 2 | 1 | 6 | армат. 3 р. - 1, армат. 2 р. - 2 | [42 empty] | — | —
13 | Кладка простых стен толщ. 510 мм из кирпича под штукатурку |  |  |  |  | 158.125 |  |  | 0 | 13 | 2 | 6 | кам. 4 р. - 1, кам. 3 р. - 2 | [44 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | Устройство перегородок в 1/4 кирпича |  |  |  |  | 13.9125 |  |  | 0 | 2 | 1 | 6 | кам. 4 р. - 1, кам. 2 р. - 1 | [57 empty] | — | —
15 | Установка лестничных маршей массой до 4,5 т |  |  |  |  | 8.75 | Кран МКГ-40 | 1 | 2.1875 | 1 | 2 | 6 | маш. 6 р. - 1, монт. 4 р. - 2, монт. 3 р. - 1, монт. 2 р. -1 | [44 empty] | —
16 | Установка балок покрытий массой до 5 т |  |  |  |  | 33 | Кран МКГ-40 | 1 | 6.6 | 3 | 2 | 6 | маш. 6 р. - 1, монт. 5 р. - 1, монт. 4 р. - 1, монт. 3 р. - 1, монт. 2 р. -1 | [45 empty] | — | — | —
17 | Укладка плит покрытий площ. до 10 м2 |  |  |  |  | 85.5 | Кран МКГ-40 | 1 | 21.375 | 11 | 2 | 6 | маш. 6 р. - 1, монт. 4 р. - 1, монт. 3 р. - 2, монт. 2 р. -1 | [48 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
18 | Устройство мозаичных (терраццевых) полов |  |  |  |  | 17.1875 |  |  | 0 | 4 | 1 | 4 | облиц. 4 р. - 1, облиц. 2 р. - 1 | [59 empty] | — | — | — | —
19 | Устройство полов из керамических плиток 150*150 мм |  |  |  |  | 26.35 |  |  | 0 | 7 | 1 | 4 | облиц. 4 р. - 1, облиц. 3 р. - 1 | [63 empty] | — | — | — | — | — | — | —
20 | Устройство полов из ковролина |  |  |  |  | 40.6875 |  |  | 0 | 10 | 1 | 4 | облиц. 5 р. - 1, облиц. 3 р. - 1 | [70 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
21 | Устройство полов из линолеума насухо |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2 | 1 | 4 | облиц. 4 р. - 1, облиц. 3 р. - 1 | [80 empty] | — | —
22 | Устройство бетонных полов без применения вакуумагрегата |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 0 | 3 | 1 | 2 | бетонщ. 4 р. - 1, бетонщ. 2 р. - 1 | [70 empty] | — | — | —
23 | Устройство асфальтобетонных полов толщ. 40 мм |  |  |  |  | 12.0375 |  |  | 0 | 6 | 1 | 2 | а/бет. 4 р. - 1, а/бет. 2 р. - 1 | [73 empty] | — | — | — | — | — | —
24 | Установка дверных блоков площ. до 2 м2 |  |  |  |  | 3.9375 | Кран Пионер |  | 0 | 1 | 1 | 3 | маш. 5 р. - 1, плотн. 4 р. - 1, плотн. 2 р. - 1 | [59 empty] | —
25 | Установка оконных блоков площ. св. 4 м2 |  |  |  |  | 10.83 | Кран Пионер |  | 0 | 4 | 1 | 3 | маш. 5 р. - 1, плотн. 4 р. - 1, плотн. 2 р. - 1 | [60 empty] | — | — | — | —
26 | Простая штукатурка внутр. и наружн. стен растворонасосом |  |  |  |  | 51.3 |  |  | 0 | 17 | 1 | 3 | м/штук. 4 р. -1, м/штук. 3 р. - 1, м/штук. 2 р. - 1 | [54 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
27 | Окрашивание внутр. пов-стей стен масл. сост. распылителем |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | м/штук. 5 р. - 1 | [71 empty] | —
28 | Побелка потолков краскопультом |  |  |  |  | 7.4385 |  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | м/штук. 5 р. - 1 | [72 empty] | — | —
29 | Облицовка поверхности внутр. стен керамич. плитками 150х150 мм |  |  |  |  | 20.625 |  |  | 0 | 5 | 1 | 4 | облиц. 4 р. - 1, облиц. 3 р. - 1 | [82 empty] | — | — | — | — | —
30 | Облицовка поверхности наружн. стен фасадными глазурованными плитками |  |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 8 | 1 | 4 | облиц. 4 р. - 1, облиц. 3 р. - 1 | [87 empty] | — | — | — | — | — | — | —
31 | Санитарно-технические работы |  | 6.622% |  |  | 62 | 6.73% |  |  | 31 | 1 | 2 | [38 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [13 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
32 | Электро-технические работы |  | 7.263% |  |  | 68 | 7.381% |  |  | 34 | 1 | 2 | [45 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [10 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
33 | Благоустройство территории |  | 6.729% |  |  | 63 | 6.839% |  |  | 21 | 1 | 3 | [60 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [13 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
34 | Неучтенные работы |  | 10.04% |  |  | 94 | 10.2% |  |  | 47 | 1 | 2 | [8 empty] | — | — | — | — | [5 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [17 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — | — |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | —
*
Эпюра движения рабочих
Технико-экономические показатели проекта
| Продолжительность строительства, дн | [9 empty] | 94
| Макс. число рабочих на стройплощадке, чел | [9 empty] | 16
| Среднее число рабочих на стройплощадке, чел | [9 empty] | 10
| К-т неравномерности эпюры движения рабочих | [9 empty] | 1.6
Вспомогательная информация (см. прим.) - НЕ ТРОГАТЬ!!!!
[13 empty] | Рабочих | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Дата | 2010-06-03 | 2010-06-04 | 2010-06-07 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-05 | 2010-07-06 | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-07-22 | 2010-07-23 | 2010-07-26 | 2010-07-27 | 2010-07-28 | 2010-07-29 | 2010-07-30 | 2010-08-02 | 2010-08-03 | 2010-08-04 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 2010-08-09 | 2010-08-10 | 2010-08-11 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 2010-08-16 | 2010-08-17 | 2010-08-18 | 2010-08-19 | 2010-08-20 | 2010-08-23 | 2010-08-24 | 2010-08-25 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 2010-08-30 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | 2010-09-03 | 2010-09-06 | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 2010-09-10 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2010-09-17 | 2010-09-20 | 2010-09-21 | 2010-09-22 | 2010-09-23 | 2010-09-24 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-10-01 | 2010-10-04 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010-10-07 | 2010-10-08 | 2010-10-11 | 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 2010-10-18 | 2010-10-19 | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-11 | 2010-11-12 | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | 2010-11-22 | 2010-11-23 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 2010-11-26 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | 2010-12-02 | 2010-12-03 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 2010-12-31 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 2011-02-07 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-02-11 | 2011-02-14 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 2011-02-25 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 2011-03-11 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 2011-04-01 | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-05-12
След. рабочий день:
[6 empty] | Праздники: | Код |  | Продолжит. работ |  | 94 |  | по календ. | 1 | 2010-06-04 | 2010-06-05 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-12 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-19 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-03 | 2010-07-06 | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-10 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-17 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-07-22 | 2010-07-23 | 2010-07-24 | 2010-07-27 | 2010-07-28 | 2010-07-29 | 2010-07-30 | 2010-07-31 | 2010-08-03 | 2010-08-04 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 2010-08-07 | 2010-08-10 | 2010-08-11 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 2010-08-14 | 2010-08-17 | 2010-08-18 | 2010-08-19 | 2010-08-20 | 2010-08-21 | 2010-08-24 | 2010-08-25 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 2010-08-28 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | 2010-09-03 | 2010-09-04 | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 2010-09-10 | 2010-09-11 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2010-09-17 | 2010-09-18 | 2010-09-21 | 2010-09-22 | 2010-09-23 | 2010-09-24 | 2010-09-25 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-10-01 | 2010-10-02 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010-10-07 | 2010-10-08 | 2010-10-09 | 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 2010-10-16 | 2010-10-19 | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 2010-10-23 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 2010-10-30 | 2010-11-02 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 2010-11-06 | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-11 | 2010-11-12 | 2010-11-13 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | 2010-11-20 | 2010-11-23 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 2010-11-26 | 2010-11-27 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | 2010-12-02 | 2010-12-03 | 2010-12-04 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2010-12-11 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 2010-12-18 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-25 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 2011-01-01 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 2011-01-08 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 2011-01-15 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 2011-01-22 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-29 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 2011-02-05 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-02-11 | 2011-02-12 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 2011-02-19 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-02-25 | 2011-02-26 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 2011-03-05 | 2011-03-08 | 2011-03-10 | 2011-03-11 | 2011-03-12 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-03-18 | 2011-03-19 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 2011-03-26 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 2011-04-01 | 2011-04-02 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 2011-04-09 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 2011-04-16 | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 2011-04-23 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 2011-04-30 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-07 | 2011-05-11 | 2011-05-12
[6 empty] | 2002-01-01 | 101 |  | Рабочих | максим. | 16 |  | субб. | 2 | 2010-06-04 | 2010-06-06 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-13 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-20 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-27 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-04 | 2010-07-06 | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-11 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-18 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-07-22 | 2010-07-23 | 2010-07-25 | 2010-07-27 | 2010-07-28 | 2010-07-29 | 2010-07-30 | 2010-08-01 | 2010-08-03 | 2010-08-04 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 2010-08-08 | 2010-08-10 | 2010-08-11 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 2010-08-15 | 2010-08-17 | 2010-08-18 | 2010-08-19 | 2010-08-20 | 2010-08-22 | 2010-08-24 | 2010-08-25 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 2010-08-29 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | 2010-09-03 | 2010-09-05 | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 2010-09-10 | 2010-09-12 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2010-09-17 | 2010-09-19 | 2010-09-21 | 2010-09-22 | 2010-09-23 | 2010-09-24 | 2010-09-26 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-10-01 | 2010-10-03 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010-10-07 | 2010-10-08 | 2010-10-10 | 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 2010-10-17 | 2010-10-19 | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 2010-10-24 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 2010-10-31 | 2010-11-02 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 2010-11-07 | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-11 | 2010-11-12 | 2010-11-14 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | 2010-11-21 | 2010-11-23 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 2010-11-26 | 2010-11-28 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | 2010-12-02 | 2010-12-03 | 2010-12-05 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2010-12-12 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 2010-12-19 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-26 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 2011-01-02 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 2011-01-09 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 2011-01-16 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-30 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 2011-02-06 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-02-11 | 2011-02-13 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 2011-02-20 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-02-25 | 2011-02-27 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 2011-03-06 | 2011-03-08 | 2011-03-10 | 2011-03-11 | 2011-03-13 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-03-18 | 2011-03-20 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 2011-03-27 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 2011-04-01 | 2011-04-03 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 2011-04-10 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 2011-04-17 | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 2011-04-24 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 2011-05-01 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-08 | 2011-05-11 | 2011-05-12
[6 empty] | 2002-01-02 | 201 |  |  | в средн. | 10 |  | воскр. | 3 | 2010-06-04 | 2010-06-07 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-05 | 2010-07-06 | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-07-22 | 2010-07-23 | 2010-07-26 | 2010-07-27 | 2010-07-28 | 2010-07-29 | 2010-07-30 | 2010-08-02 | 2010-08-03 | 2010-08-04 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 2010-08-09 | 2010-08-10 | 2010-08-11 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 2010-08-16 | 2010-08-17 | 2010-08-18 | 2010-08-19 | 2010-08-20 | 2010-08-23 | 2010-08-24 | 2010-08-25 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 2010-08-30 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | 2010-09-03 | 2010-09-06 | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 2010-09-10 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2010-09-17 | 2010-09-20 | 2010-09-21 | 2010-09-22 | 2010-09-23 | 2010-09-24 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-10-01 | 2010-10-04 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010-10-07 | 2010-10-08 | 2010-10-11 | 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 2010-10-18 | 2010-10-19 | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-11 | 2010-11-12 | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | 2010-11-22 | 2010-11-23 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 2010-11-26 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | 2010-12-02 | 2010-12-03 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 2011-02-07 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-02-11 | 2011-02-14 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-02-25 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 2011-03-07 | 2011-03-08 | 2011-03-10 | 2011-03-11 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 2011-04-01 | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 2011-05-02 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-09 | 2011-05-11 | 2011-05-12
[6 empty] | 2002-02-23 | 2302 |  | К-т неравн. эпюры |  | 1.6 |  | празд. | 4 | 2010-06-04 | 2010-06-07 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-05 | 2010-07-06 | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-07-22 | 2010-07-23 | 2010-07-26 | 2010-07-27 | 2010-07-28 | 2010-07-29 | 2010-07-30 | 2010-08-02 | 2010-08-03 | 2010-08-04 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 2010-08-09 | 2010-08-10 | 2010-08-11 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 2010-08-16 | 2010-08-17 | 2010-08-18 | 2010-08-19 | 2010-08-20 | 2010-08-23 | 2010-08-24 | 2010-08-25 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 2010-08-30 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | 2010-09-03 | 2010-09-06 | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 2010-09-10 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2010-09-17 | 2010-09-20 | 2010-09-21 | 2010-09-22 | 2010-09-23 | 2010-09-24 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-10-01 | 2010-10-04 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010-10-07 | 2010-10-08 | 2010-10-11 | 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 2010-10-18 | 2010-10-19 | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-11 | 2010-11-12 | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | 2010-11-22 | 2010-11-23 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 2010-11-26 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | 2010-12-02 | 2010-12-03 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 2010-12-31 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 2011-02-07 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-02-11 | 2011-02-14 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 2011-02-25 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 2011-03-11 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 2011-04-01 | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-05-12
[6 empty] | 2002-03-08 | 803 | [5 empty] | празд. | 5 | 2010-06-04 | 2010-06-07 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-05 | 2010-07-06 | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-07-22 | 2010-07-23 | 2010-07-26 | 2010-07-27 | 2010-07-28 | 2010-07-29 | 2010-07-30 | 2010-08-02 | 2010-08-03 | 2010-08-04 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 2010-08-09 | 2010-08-10 | 2010-08-11 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 2010-08-16 | 2010-08-17 | 2010-08-18 | 2010-08-19 | 2010-08-20 | 2010-08-23 | 2010-08-24 | 2010-08-25 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 2010-08-30 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | 2010-09-03 | 2010-09-06 | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 2010-09-10 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2010-09-17 | 2010-09-20 | 2010-09-21 | 2010-09-22 | 2010-09-23 | 2010-09-24 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-10-01 | 2010-10-04 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010-10-07 | 2010-10-08 | 2010-10-11 | 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 2010-10-18 | 2010-10-19 | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-11 | 2010-11-12 | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | 2010-11-22 | 2010-11-23 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 2010-11-26 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | 2010-12-02 | 2010-12-03 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 2010-12-31 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 2011-02-07 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-02-11 | 2011-02-14 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 2011-02-25 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 2011-03-11 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 2011-04-01 | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-05-12
[6 empty] | 2002-05-01 | 105 |  | Не работать:
[6 empty] | 2002-05-02 | 205 |  | + | по субботам
[6 empty] | 2002-05-09 | 905 |  | + | по воскресеньям
[6 empty] | 2002-06-12 | 1206 |  | + | по праздникам
[6 empty] | 2002-11-07 | 711 |  | 1 | дней в клетке
[6 empty] | 2002-12-12 | 1212
3012
3012
3012
Note on A39: Знаком звездочки (*) отметить ячейку после последней работы
Note on G60: 1: Список праздников (нерабочих дней)
Note on J65: 1: Отметить нужное знаком "+"
Note on N56: Эту строчку не трогать!!!
Note on N58: 1: Дата начала работ, например, 06.05.02. Вводится только первая (синяя) дата!!!
Note on O60: Не трогать!!!