Пример заполнения калькуляции общей трудоемкости и продолжительности работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Обоснование по ЕНиР | Норма времени по ЕНиР |  | Объем | Общая трудоемкость |  | Состав звена рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чел.-ч | маш.-ч |  | чел.-ч | маш.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Разработка грунта II гр. одноковшовым экскаватором, V=0,5 м3, с погрузкой в транспортные средства | 100 м3 | § Е2-1-9, табл. 3 (2, б) | 2,80 | 2,80 | 125 | 350,4 | 350,4 | Маш. 6 р. - 1 |
|  | Разработка грунта II гр. в траншеях вручную | 1 м3 | § Е2-1-50, табл. 2 (1, е) | 1,90 |  | 50,2 | 95,2 |  | Земл. 2 р. - 1 |
|  | Вертикальное погружение одиночных свай гусеничным копром с дизель-молотом | 100 м2 | § Е2-1-59, табл. 3 (2, а) | 1,90 |  | 256 | 392,0 | 130,4 | Маш. 6 р. - 1, Копр. 5 р. - 1, Копр. 3 р. - 1 |
|  | Уплотнение грунта II гр. электротрамбовкой | 1 м3 | § Е12-28, табл. 2 (4, е) | 1,53 | 0,51 | 32,4 | 61,6 |  | Земл. 3 р. - 1 |
|  | Установка блоков ленточных фундаментов массой до 3,5 т | 1 шт. | § Е4-1-1, табл. 2 (3, а) | 0,78 | 0,26 | 324 | 252,8 | 84,0 | Маш. 6 р. - 1, Монт. 4 р. - 1, Монт. 3 р. - 1, Монт. 2 р. -1 |
|  | Установка сборных жел.-бет. фундаментов стаканного типа массой до 3,5 т | 1 шт. | § Е4-1-1, табл. 2 (7, а) | 1,60 | 0,53 | 116 | 185,6 | 61,6 | Маш. 6 р. - 1, Монт. 4 р. - 1, Монт. 3 р. - 1, Монт. 2 р. -1 |
|  | Установка фундаментных балок массой до 3 т | 1 шт. | § Е4-1-6, табл. 3 (2, а) | 1,90 | 0,38 | 213 | 404,8 | 80,8 | Маш. 6 р. - 1, Монт. 5 р. - 1, Монт. 4 р. - 1, Монт. 3 р. - 2, Монт. 2 р. -1 |
| 56 | Установка жел.-бет. колонн массой до 6 т в кондукторах | 1 шт. | § Е4-1-4, табл. 2 (5, а) | 4,40 | 0,44 | 116 | 510,4 | 51,2 | Маш. 6 р. - 1, Монт. 5 р. - 1, Монт. 4 р. - 1, Монт. 3 р. - 2, Монт. 2 р. -1 |
| 56 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 1 шт. | § Е4-1-3, табл. 2 (3, а) | 0,66 | 0,22 | 357 | 236,0 | 78,4 | Маш. 6 р. - 1, Монт. 4 р. - 1, Монт. 3 р. - 1, Монт. 2 р. -1 |
|  | Установка блоков стен подвалов массой до 2 т | 1 шт. | § Е4-1-3, табл. 3 (2, а) | 0,72 | 0,18 | 412 | 296,8 | 74,4 | Маш. 6 р. - 1, Монт. 5 р. - 1, Монт. 4 р. - 1, Монт. 3 р. - 1, Монт. 2 р. -1 |
|  | Укладка арматурных сеток кладки массой до 20 кг вручную | 1 сетка | § Е4-1-44, табл. 2 (а) | 0,17 |  | 425 | 72,0 |  | Армат. 3 р. - 1, Армат. 2 р. - 2 |
|  | Кладка простых стен толщиной 510 мм из кирпича под штукатурку | 1 м3 | § Е3-5, табл. 2 (3, а) | 2,30 |  | 550 | 1264,8 |  | Кам. 4 р. - 1, Кам. 3 р. - 2 |
|  | Устройство перегородок в 1/4 кирпича | 1 м2 | § Е3-12, (1) | 0,53 |  | 210 | 111,2 |  | Кам. 4 р. - 1, Кам. 2 р. - 1 |
|  | Установка лестничных маршей массой до 4,5 т | 1 шт. | § Е4-1-10, (3, а) | 2,80 | 0,70 | 45 | 126,4 | 31,2 | Маш. 6 р. - 1, Монт. 4 р. - 2, Монт. 3 р. - 1, Монт. 2 р. -1 |
|  | Установка балок перекрытий массой до 5 т | 1 шт. | § Е4-1-6, табл. 2 (4, в) | 2,40 | 0,48 | 110 | 264,0 | 52,8 | Маш. 6 р. - 1, Монт. 5 р. - 1, Монт. 4 р. - 1, Монт. 3 р. - 1, Монт. 2 р. -1 |
|  | Укладка плит перекрытий площадью до 10 м2 | 1 шт. | § Е4-1-7, (3, а) | 0,72 | 0,18 | 540 | 388,8 | 97,6 | Маш. 6 р. - 1, Монт. 4 р. - 1, Монт. 3 р. - 2, Монт. 2 р. -1 |
|  | Устройство перекрытий по стальному профилированному настилу площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А) Установка стального профилированного настила; | 100 м2 | Е5-1-20 | 10,5 |  | 6,1 | 8,0 |  | Монт. 4р – 1, Монт. 3р–1 |
|  | Б) Установка и разборка деревометаллической опалубки; | 1м² | Е4-1-34 | 0,45 |  | 9,2 | 0,5 |  | Плотник 6р-1, Плотник 2р-1 |
|  | В) Установка арматурных сеток и каркасов; | 1 каркас | Е4-1-44 | 0,36 |  | 58 | 2,6 |  | Арматурщ. 4р-1, Арматурщ. 2р-3 |
|  | Г) Укладка бетонной смеси в конструкции | 1 м3 | Е4-1-49 | 0,22 |  | 40,5 | 1,1 |  | Бетонщ. 4р-1, Бетонщ. 2р-1 |
|  | Устройство полов из ковролина | 1 м2 | § Е19-15, (3, а) | 0,31 |  | 1050 | 325,6 |  | Облиц. 5 р. - 1, Облиц. 3 р. - 1 |
|  | Устройство полов из линолеума насухо | 1 м2 | § Е19-13, табл. 1 | 0,15 |  | 320 | 48,0 |  | Облиц. 4 р. - 1, Облиц. 3 р. - 1 |
|  | Устройство мозаичных (терраццевых) полов | 1 м2 | § Е19-29, (2, а) | 1,10 |  | 125 | 137,6 |  | Облиц. 4 р. - 1, Облиц. 2 р. - 1 |
|  | Устройство бетонных полов без применения вакуумагрегата | 100 м2 | § Е19-31, табл. 1 (1) | 9,60 |  | 4,25 | 40,8 |  | Бетонщ. 4 р. - 1, Бетонщ. 2 р. - 1 |
|  | Устройство асфальтобетонных полов толщиной 40 мм | 100 м2 | § Е19-33, (б) | 18,0 |  | 5,35 | 96,0 |  | А/бет. 4 р. - 1, А/бет. 2 р. - 1 |
|  | Устройство полов из керамических плиток 150150 мм | 1 м2 | § Е19-19, табл. 1 (2, б) | 0,68 |  | 310 | 211,2 |  | Облиц. 4 р. - 1, Облиц. 3 р. - 1 |
|  | Установка дверных блоков площадью до 2 м2 | 100 м2 | § Е6-13, табл. 1 (3, а) | 9,00 |  | 3,12 | 28,0 |  | Маш. 5 р. - 1, Плотн. 4 р. - 1, Плотн. 2 р. - 1 |
|  | Установка оконных блоков площадью свыше 4 м2 | 100 м2 | § Е6-13, табл. 1 (7, а) | 5,70 |  | 15,2 | 86,4 |  | Маш. 5 р. - 1, Плотн. 4 р. - 1, Плотн. 2 р. - 1 |
|  | Окрашивание внутренних поверхностей стен масляными составами распылителем | 100 м2 | § Е8-1-15, табл. 5 (11, а) | 3,20 |  | 23,5 | 75,2 |  | Маляр-штук. 5 р. - 1 |
|  | Побелка потолков краскопультом | 100 м2 | § Е8-1-15, табл. 5 (1, а) | 0,58 |  | 51,2 | 29,6 |  | Маляр-штук. 5 р. - 1 |
|  | Простая штукатурка внутренних и наружных стен растворонасосом | 100 м2 | § Е8-1-2, табл. 1 (1, а) | 4,00 |  | 51,5 | 206,4 |  | Маляр-штук. 4 р. -1, Маляр-штук. 3 р. -1, Маляр-штук. 2 р. -1 |
|  | Облицовка поверхности внутренних стен керамическими плитками 150150 мм | 1 м2 | § 8-1-40 | 2,20 |  | 75 | 164,8 |  | Облиц. 4 р. - 1, Облиц. 3 р. - 1 |
|  | Облицовка поверхности наружных стен фасадными глазурованными плитками | 1 м2 | § Е8-1-35, табл. 1 (1, а) | 1,60 |  | 165 | 264,0 |  | Облиц. 4 р. - 1, Облиц. 3 р. - 1 |
| ОБЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ: |  |  |  |  |  |  | 6726,4 | 1092,8 |  |